## Planilha1
# | Atividades | Datas
1 | Definição dos Releases (3 ) - Basic (1) / Operação Financeira (2) / Nível de Serviço (3) | JULHO
2 | Release 1 :Desenho de processos e as telas (ambiente demo) sem a parte financeira e sem nível de serviço
3 | Template (Boneco) Esqueleto de Arquitetura de Software da Bexx
Menu
Estrutura de Log in
Controles
Configurações
4 | Contrato da Transportadora | AGOSTO
Contrato + termo de adesão Indústria
5 | Checklist do onboarding da indústria/transportadora | AGOSTO
6 | Validação individual de cada etapa e desenho do processo Release 1 | JULHO
7 | Protótipos | 2a SEMANA AGO
7 | Ajustes Portal Demo (Ambiente) | 3a SEMANA AGO
8 | Requisitos funcionais e regras de negócios da Release 1 | 1a SEMANA AGO
9 | Assinatura Digital Fluxo + Requisitos Funcionais | 2021-08-10
10 | Cronograma de Atividades de Desenvolvimento x Horas de Capacity | 2021-08-12
11 | Desenvolvimento da Plataforma com a quebra Sprints para homologar | 2021-09-30
12 | MVP | 2021-10-05
13 | Release 2 ( Operação Financeira) | 2021-11-05
14 | Release 3 ( Nível de Serviço) | 2021-12-05