## Sheet1 (hidden)
BEXX - DESENVOLVIMENTO DO PECHINCHADOR - ESTIMATIVA DE ESFORÇO |  | 2021-06-24
ITEM | TAREFAS | HORAS
1 - TRATAMENTO PRÉ-OPERACIONAL |  | 152
Cadastrar entidades |  | 64
Cliente | Integração peça CADASTROS / ETL Protheus e Rodopar -> peça CADASTROS | 16
Transportador | Integração peça CADASTROS / ETL Protheus e Rodopar -> peça CADASTROS | 16
Base Custo Transportador | Integração peça TABELAS / ETL GFRETES -> peça TABELAS PREÇOS TRANSPORTADORAS | 16
Cidades Atendidas | Integração peça TABELAS / ETL GFRETES -> peça TABELAS PREÇOS TRANSPORTADORAS | 16
Cadastrar Tabelas e Domínios |  | 16
Cidades | Integração peça CADASTROS / ETL Protheus e Rodopar -> peça CADASTROS | 16
Cadastrar Parâmetros |  | 72
Faixas de Peso do Cliente | Integração peça TABELAS / ETL GFRETES -> peça TABELAS | 16
Fator de Cubagem do Cliente | Integração peça TABELAS / ETL GFRETES -> peça TABELAS | 16
NS Estatístico do Transportador | Integração com Tracking | 8
NS do Cliente | Integração com Tracking | 8
Exclusividade por Cidade | Integração peça CADASTROS / ETL Protheus e Rodopar -> peça CADASTROS / CRUD | 16
NS Estatístico do Cliente | Integração com Tracking | 8
2 - TRATAMENTO OPERACIONAL |  | 200
Tratar Deck de Notas |  | 112
Integrar Notas do Cliente via Blotter Excel | Desenvolver CRUD / Rotinas de validação | 40
Integrar Notas do Cliente do TMS Via API | Desenvolver e Expor API / Rotinas de validação | 40
Reports de Consistência | Desenvolver Relatórios | 32
Analisar Custo Deck de Notas |  | 16
Seleção de Deck de Notas | Desenvolver GRID | 16
Pré-calcular Notas |  | 32
Consolidar Notas | Desenvolver rotina | 8
Calcular Peso Cubado Valor a Considerar | Desenvolver rotina | 8
Obter Faixa de Peso do Cliente | Desenvolver rotina | 8
Calcular Faixa da Nota | Desenvolver rotina | 8
Cálculo Custo por Transportadora |  | 40
Identificar Transportadoras Aptas | Desenvolver rotina | 16
Identificar Transportadoras Exclusivas | Desenvolver rotina | 8
Cálculo Custo por Transportadora | Desenvolver rotina | 8
Cálculo Custo por Transportadora Exclusiva | Desenvolver rotina | 8
3 - APLICAR ESTATÍSTICA |  | 24
Analisar NS Estatístico |  | 24
Obter NS Estatístico do Cliente | Desenvolver rotina | 8
Obter NS Estatístico do Tranportador | Desenvolver rotina | 8
Incorporar NS no Deck de Notas | Desenvolver rotina | 8
4 - APLICAR INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA |  | 24
Obter Decisão | Desenvolver rotina / GRID | 24
5 - PUBLICAR RESULTADO |  | 64
Integrar com Roteirizador | Desenvolver e Disponibilizar API | 40
Divulgar Resultado | Desenvolver GRID / Embendar PowerBI | 24
ESTRUTURAIS |  | 392
Template Sistemas BEXX | Desenvolvimento de padrão para utilizar nos sistemas (Em conjunto com UX) | 80
Template API BEXX | Desenvolvimento de padrão para exposição das API (Internas e externas) / Swagger | 80
Peça SEGURANÇA | Desenvolvimento da API / CRUD | 40
Peça CADASTROS | Desenvolvimento da API / CRUD Cadastros genéricos / Perfis / Funcionalidades / Usuários | 56
Peça TABELAS PREÇOS TRANSPORTADORAS | Desenvolvimento da API / CRUD | 56
Infra na AWS | Criação da Infra da BEXX na AWS | 40
DEVOPS | Desenvolver Integração contínua e deploy automatizado em ambientes dev/hom/prod | 40
TOTAL PECHINCHADOR |  | 464
TOTAL ESTRUTURAIS |  | 392
Horas Faltantes
TOTAL GERAL |  | 856 | Full Stack | 160 | 376 | 226
|  |  |  | 160 |  | 150 | 21000
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO COM 2 RECURSOS |  | 2 MESES E 15 DIAS |  | 160
|  | JULHO | FULL STACK | 480 HORAS
|  | AGOSTO | 50 HORAS MENCHINI (CONTRATO RECORRENTE) | 150 HORAS
|  | SETEMBRO | RESTANTE DAS HORAS DE TUDO (CONTRATAÇÃO DE MAIS UM RECURSO)
|  | EM PARALELO | TEMOS QUE TERMINAR GFRETE E LAST MILE

## Cronograma de Atividades
Atividades | Horas | Capacidade Interna | Capacidade Contradada | Terceiros
Pechinchador (Tabela estrutural de pegar as infos da Indústria) | 856
Negociador
Portal nosso Bexx (Blog) Aplicativo responsivo
Portal Cadastro Onboarding (Visão Transportadora - Custo e Prazo)
Regras de Negócio - Faturamento/ Recebimento/ Split
Homologação da Transportadora (fluig- processo próprio)
Ajuste Tracking
Ajuste Daily
Ajuste Last Mile (Bexx Last Mile)
App Bexx Responsivo
Ajuste Gfrete
Robos Agendas (New Tracking)
Integração Financeira (Parceiro Gateway - Split)
Integração Protheus (Sucess Fee, NF´s Serviços)
APIs de integração (Transportadora e ERP)
Inteligência de Negócios (Report Digital)
Gamificação de ranking - Transportadora onde está o volume
Relatórios (Comparação Sucess Fee, Contas a receber transportadora )