## Sheet1
| SUPPORTE / BEXX / VIALOC - DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÕES NOS SISTEMAS - ESTIMATIVA DE ESFORÇO |  |  |  |  | VERSÃO 1.0 | 2021-08-09
| ITEM | TAREFAS | PPT | DOC | MODULOS / INTEGRAÇÕES | HORAS | OBSERVAÇÕES
| A – PROSPECÇÃO DE CLIENTES – ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA (PRÉ CADASTRO) |  |  |  |  | 136
A - Dados da pessoa jurídica
| A.0 – Informação DE DADOS CONTRATUAIS PJ DO CLIENTE | CRUD | X |  | CADASTROS - CLIENTE | 24
| A.1 - | VIDE C - Dados de negócio | X |  |  | 0
| A.5 – Identificação do modelo de Base de transportes | VIDE C3 | X |  |  | 0
| A.6 - Informação das Tabelas de fretes de sua base | VIDE C2 | X |  |  | 0
| A.7 – Identificação de base BEXX apta a atender perfil de carga e prazos de entrega | VIDE C1 - (PEGAR PLANILHA PARA VER REGRAS) | X |  |  | 0
| A.8 – Simula potencial de success fee | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| A.9 – Simula Receita por volume | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| A.10 – Aprovação do cliente etapa modelo de Base de transportes | CRUD | X |  | CLIENTE | 16
| A.11 – Comunica cliente sobre inviabilidade do modelo | Enviar email / whatsapp / informação na tela | X |  | CLIENTE | 16
| A.12 – Análise do prazo de pagamento | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| A.13 – Avaliar o descasamento | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| A.14 – Análise critério crédito | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| A.15 – BEXX avalia financiamento próprio | CRUD / Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 16
| A.16 – Aprovação do cliente etapa prazo de pagamento | CRUD | X |  | CLIENTE | 16
| A.17 – Registra parâmetros finais do cliente | Rotina | X |  | INTELIGÊNCIA CLIENTE | 8
| B – SET UP DE CLIENTE & CADASTROS - PORTAL ONBOARDING |  |  |  |  | 272
| B - Dados para set up da plataforma |  |  |  |  | 48
| B.0 – Informação dos MÓDULOS BEXX HABILITADOS | CRUD | X |  | SEGURANÇA | 16
| B.1 – Informação de usuários e perfis de acesso do cliente | CRUD | X |  | SEGURANÇA | 24
| B.3 – Informação para identidade visual do cliente | CRUD para upload Logo | X |  |  | 8
| C - Dados de negócio |  |  |  |  | 224
| C.1 - Informação de perfil de carga | CRUD | X |  | CADASTROS - TABELA FRETES | 16
| C.2 - Informação das Tabelas de fretes de sua base | Importação Excel + CRUD (Redirect para GFRETES) | X |  | CADASTROS - TABELA FRETES | 24 | Redirecionar para GFETES?
| C.3 - Informação opção da base de transporte | CRUD | X |  | CADASTROS - TABELA FRETES | 8
| C.4 - Informação Prazo de Pagamento | CRUD | X |  | CADASTROS - FINANCEIRO | 8
| C.5 - Informação de opção por crédito | CRUD | X |  | CADASTROS - FINANCEIRO | 8
| C.6 – Parâmetro de LIMITE DE PESO para fracionado | CRUD | X |  | CADASTROS - TABELA FRETES | 8
| C.7 – Parâmetros de generalidades do cliente | Importação Excel + CRUD | X |  | CADASTROS - TRACKING | 16
| C.8 – Parâmetros de particularidades dos destinatários | Importação Excel + CRUD | X |  | CADASTROS - TRACKING | 40
| C.9 – Parâmetros de origem de cargas | Importação Excel + CRUD | X |  | CADASTROS - TABELA FRETES | 16
| C.10 – Parâmetro de autorização de faturamento/pgto CTEs | CRUD | X |  | CADASTROS - FINANCEIRO | 8
| C.11 – Aceite do parceiro para atender o cliente | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 16
| C.12 – Opção do transportador por antecipação de seus recebíveis | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 8
| C.13 – Parâmetros de monetização do parceiro | Importação Excel + CRUD | X |  | CADASTROS - FINANCEIRO | 24
| C.14 – Parâmetros e Opções do Cliente para GR | Importação Excel + CRUD | X |  | CADASTROS - CLIENTE | 24
| 19 - INBOUND DE TRANSPORTADOR- PORTAL TRANSPORTADOR |  |  |  |  | 104
| 19.0 – Liberação de usuário e senha para o portal do Transportador | CRUD Admintrativo BEXX | X |  | CADASTROS - TRANSPORTADOR | 16
| 19.1 – Envio de documentação para análise | CRUD / Anexar documentos | X |  | TRANSPORTADOR | 24
| 20.20 – auto cadastro | CRUD / Anexar documentos (INBOUND TRANSPORTADOR) na Web | X |  | CADASTROS - TRANSPORTADOR | 0
| 19.2 – Distribuição interna para análise | Rotina | X |  | TRANSPORTADOR | 8 | Necessita de regras de estática
| 19.3 – Abertura do processo de homologação | Rotina | X |  | TRANSPORTADOR | 8 | Necessita de regras de estática
| 19.5 – Atualização de Status da validação de GR | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.6 – Atualização de Status da validação do PATRIMONIAL | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.7 – Atualização de Status da validação de TI | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.8 – Atualização de Status da validação do FINANCEIRO | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.9 - Atualização de retorno das áreas | Rotina | X |  | TRANSPORTADOR | 8
| 19.10 - Solicitação de aprovação para continuidade com pendência | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 8
| 19.11 - Atualização de Status da FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.12 - Atualização de Status dos TREINAMENTOS | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 4
| 19.13 - Liberação de INICIO DA OPERAÇÂO | CRUD | X |  | TRANSPORTADOR | 8
| 3 -MONITORAMENTO DA EXPEDIÇÃO |  |  |  |  | 56
| 3.1 – Trata eventos da expedição | API para Recebimento de Eventos de Expedição | X |  | EXPEDICAO | 32
| 3.2 – Monitoramento dos eventos da expedição | GRID - Monitor Interno Bexx | X |  | EXPEDICAO | 24
| 4 -SELEÇÃO DE TRANPOSTADOR - PECHINCHADOR |  |  |  |  | 616
| 4.1 - Envio de notas Via Blotter Excel | Importação Excel | X | X | MENSAGERIA | 8
| 4.2 - Envio de notas Via componente BEXX | API | X | X | MENSAGERIA | 8 | Cada JSON é um lote
| 4.3 – Digita Notas no Pechinchador | CRUD | X | X | MENSAGERIA | 16
| 4.4 – Registra Deck | Rotina | X | X | PECHINCHADOR | 8
| 4.5 – Monta filtros com base no deck | GRID / CRUD - Inteligência | X | X | PECHINCHADOR | 32
| 4.6 – Captura Filtros do Cliente | CRUD - Inteligência | X | X | PECHINCHADOR | 8
| 4.7 – Identifica hipóteses de cálculo do Cliente | Rotina | X | X | PECHINCHADOR | 32
| Price List base própria |  | X | X |  | 4 | Perguntar qual item do B – SET UP DE CLIENTE & CADASTROS?
| Prazo de pagamento |  | X | X |  | 4
| Opção NS |  | X | X |  | 4
| Opção Financeiro |  | X | X |  | 4
| Parceiros Homologados para o Cliente |  | X | X |  | 4
| Parâmetro de volume para lotação |  | X | X |  | 4
| Particularidades de carga do cliente |  | X | X |  | 4
| Particularidades de entrega no destinatário |  | X | X |  | 4
| 4.5 – Análise de Custos de FRETES |  |  |  |  | 128
| Seleção de Deck de Notas | GRID | X | X |  | 16
| Pré-calcular Notas |  | X | X |  | 32
| Consolidar Notas | Rotina | X | X |  | 8
| Calcular Peso Cubado Valor a Considerar | Rotina | X | X |  | 8
| Obter Faixa de Peso do Cliente | Rotina | X | X |  | 8
| Calcular Faixa da Nota | Rotina | X | X |  | 8
| Cálculo Custo por Transportadora |  |  |  |  | 32
| Identificar Transportadoras Aptas | Rotina | X | X |  | 16
| Identificar Transportadoras Exclusivas | Rotina | X | X |  | 8
| Cálculo Custo por Transportadora |  |  |  |  | 24
| Obter base custo da transportadora |  |  | X |  | 8
| Obter TDE |  |  | X |  | 8
| Cálculo de custo transportadora apta |  |  | X |  | 8
| Cálculo Custo por Transportadora Exclusiva | Desenvolver rotina |  |  |  | 24
| Obter base custo da transportadora |  |  | X |  | 8
| Obter TDE |  |  | X |  | 8
| Cálculo de custo transportadora apta |  |  |  |  | 8
| 4.6 – Aplicação de Estatísticas NS | FORA DO MVP | X | X |  | 0
| 4.7 – Cálculo do custo financeiro | FORA DO MVP | X | X |  | 0
| 4.8 – Aplicação de Inteligência Logística | GRID / Inteligência | X | X |  | 40 | Falta especificação detalhada
| 4.9 – Incorpora RATING BEXX (Estrelinha) | Rotina | X | X |  | 8 | A cada entrega apresentar rating
| 4.10 – Consolidação das análises | Rotina / Integência | X | X |  | 8
| 4.11 – Cálculo de Success Fee BEXX | Rotina / Integência | X | X |  | 24 | Falta especificação detalhada
| 4.11 – Cálculo de Remuneração por Volume | Rotina / Integência | X | X |  | 24 | Falta especificação detalhada
| 4.12 – Análise da melhor Opção | Rotina / Integência | X | X |  | 8
| 4.13 - Montagem do quadro de opções | Rotina / Integência | X | X |  | 8
| 4.14 – Publicação do Resultado | GRID | X | X |  | 16
| 4.15 – Seleção do resultado |  | X | X |  | 8
| 4.15.1 – Análise estatística | CRUD / Envio de dados para Big data | X | X |  | 8
| 4.17 –Registro do Resultado |  | X | X |  | 48
| 12 - Para faturar o cliente relativo aos fretes a receber | Armazenar em DB / Interface PROTHEUS | X | X |  | 16
| 17 - Para conciliar os valores a pagar aos transportadores | Armazenar em DB / Interface PROTHEUS | X | X |  | 16
| 20 - Para faturar o cliente relativo ao success fee ou volume | Armazenar em DB / Interface PROTHEUS | X | X |  | 16
| 4.18 – Recepção do XML das notas | API para recebimento das NFs / CRUD para upload das NFs / FTP | X | X |  | 40
| 4.18_A – Geração de Fretes a ACEITAR (TRANSPORTADOR) | CRUD para acesso do Transportador | X | X |  | 16
| 4.18_B – Inabilitação do transportador para o DECK | Rotina | X | X |  | 8
| 4.19 – Geração de ordem de coleta | Gerar ordens de coleta (pdf) | X | X |  | 8
| 4.20 – Publicação no portal do transportador das Ordens e documentos | GRID / API / Download Excel / PDF / csv | X | X |  | 32
| 4.21 – Envio de alertas sobre ordens aos transportador | Envio de email / SMS / Push / Whatsapp | X | X |  | 24
| 4.22 – Recepção dos CTEs e FATURA dos transportadores | API / CRUD para upload / FTP | X | X |  | 40 | Fatura para utilização no GFRETES
| 4.23 – Integração dos valores financeiros | Integração com Protheus BEXX - Faturamento | X | X |  | 16
| 15 - FATURAMENTO DO CLIENTE |  |  |  |  | 48
| 15.1 – Geração de Pedido p/ERP faturar Valores da BEXX |  |  |  |  | 16
| Valores financeiros para ERP BEXX e Parceiro serv. Financeiros | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| Informações do cliente BEXX para PROTHEUS (Cadastro) | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| 15.2 - Análise de condições para faturar o cliente |  |  |  |  | 16
| Informação Prazo de Pagamento | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| Parâmetro de autorização de faturamento/pgto CTEs | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| 15.3 - Faturamento do cliente | PROTHEUS | X | X |  | 0
| 15.4 - Geração de contas a receber pelo Frete e Suc Fee/ Volume | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| 15.5 - Geração de dados para parceiro de cobrança | Integração com Protheus BEXX / Batch | X | X |  | 8
| 15.6 - Emissão de cobrança via boleto | PROTHEUS | X | X |  | 0
| 15.6 - Emissão de cobrança cliente (agenda PIX) | PROTHEUS | X | X |  | 0
| 16 - CONCILIAÇÃO DE FRETES A PAGAR - GFRETES |  |  |  |  | 762
| 16.1 - Integração das Notas do cliente | Integração PECHINCHADOR -> GFRETES | X | X |  | 16
| 16.2 - Integração de CTEs emitidos contra o Cliente | Integração PECHINCHADOR -> GFRETES | X | X |  | 16
| 16.3 – Integração de fatura de serviços de transporte contra o cliente | Integração PECHINCHADOR -> GFRETES | X | X |  | 8
| 16.3 – Pré consistência de CTEs | GFRETES | X | X |  | 0
| 16.4 – Avisa transportador (Ctes Inconsistentes) | GRID - APRESENTAR PARA TRANSPORTADOR | X | X |  | 8
| 16.5 - Conciliação de valores a pagar | Customizar tela para considerar campos para BEXX | X | X |  | 40
| 16.6 - Geração de pendência | GFRETES | X | X |  | 0
| 16.7 - Liberação de pendência | GFRETES | X | X |  | 0
| 16.8 - Liberação de Vl. a pagar transportador | API / Excel | X | X |  | 24 | Cliente deverá consumir api para pegar dados para integrar em seu ERP
| AJUSTES GFRETES PARA BEXX |  |  |  |  | 232
| Multi Tema | Duplicar arquivos de css / assets |  |  |  | 24
| Multi Empresa | Criar tabela empresas, inserir ids em todas as tabelas, querys, camadas |  |  |  | 104 | Banco 24 / Camadas 80
| Integração com peça estrutural SEGURANÇA (Login / Perfis …) |  |  |  |  | 24
| Criação de Infraestrutura na AWS |  |  |  |  | 16
| Inclusão de ORIGEM nas tabelas de fretes | Criar tabela origem, inserir ids em todas as tabelas rlacionadas, querys, camadas |  |  |  | 64
| GFRETES FASE 2 |  |  |  |  | 418
| Exportação boletos |  |  |  |  | 28
| Integração Protheus - Faturas liberadas |  |  |  |  | 36
| Validação do ciclo financeiro |  |  |  |  | 38
| Controle de coletas para transferência |  |  |  |  | 32
| Controle de custos Extras |  |  |  |  | 24
| Controle de transbordo e lotações |  |  |  |  | 48
| Relatórios controle senhas e fatura |  |  |  |  | 36
| Layout Da Dash de conferencia da fatura |  |  |  |  | 12
| Reestruturar o controle de permissões |  |  |  |  | 40
| Base de consulta: Ct-es e senhas |  |  |  |  | 48
| Parametrizar obrigação de vinculo |  |  |  |  | 12
| Anexar um Arquivo Cte |  |  |  |  | 16
| Outros recursos |  |  |  |  | 48
| 9 - AGENDAMENTO DE ENTREGA NO DESTINATÁRIO |  |  |  |  | 0
| 9.1 - Exibição dos status dos agendamentos | PLANILHAS DE AGENDAMENTO | X |  |  | 0
| 10 - MONITORAMENTO DA ENTREGA - NEW TRACKING |  |  |  |  | 256
| 10.1 - Integração de notas a monitorar | Integração PECHINCHADOR -> NEW TRACKING | X |  |  | 16
| 10.2 - Integração de CTEs a monitorar | Integração PECHINCHADOR -> NEW TRACKING | X |  |  | 16
| 10.3 – Montagem base de Entregas | Ajustar diretórios para multi empresa (ocorrências / PBI / S3) | X |  |  | 32
| 10.4 Atualização on-line pelo CRM do cliente | NEW TRACKING | X |  |  | 0
| 10.6 – Atualização batch de status | NEW TRACKING | X |  |  | 0
| 10.7 – Envio Eventos e Ocorrências | API | X |  |  | 40
| 10.2.2 – Consultas DAILY | NEW TRACKING | X |  |  | 0
| AJUSTES NEW TRACKING PARA BEXX |  |  |  |  | 152
| Multi Tema | Duplicar arquivos de css / assets | X |  |  | 24
| Multi Empresa | Criar tabela empresas, inserir ids em todas as tabelas, querys, camadas | X |  |  | 104 | Banco 24 / Camadas 80
| Integração com peça estrutural SEGURANÇA (Login / Perfis …) |  | X |  |  | 24
| 11 - MONITORAMENTO DA ÚLTIMA MILHA DA ENTREGA - LAST MILE |  |  |  |  | 38
| 11.1 - Integração de notas a monitorar LM | APP LAST MILE | X |  |  | 0
| 11.2 - Informação de Check in SAÍDA para entrega | APP LAST MILE | X |  |  | 0
| 11.3 - Informação de Check in CHEGADA para entrega | APP LAST MILE | X |  |  | 0
| 11.4 - Atualiza Status Tracking | APP LAST MILE | X |  |  | 0
| 11.5 - Monitoramento de entregas em andamento | NEW TRACKING | X |  |  | 0
| AJUSTES NEW TRACKING PARA BEXX |  |  |  |  | 38
| Multi Tema | Duplicar arquivos de css / assets | X |  |  | 24
| Multi Empresa | Criar tabela empresas, inserir ids em todas as tabelas, querys, camadas | X |  |  | 14
| 12 - TRATAMENTO COMPROVANTE |  |  |  |  | 40
| 12.1 – captura de comprovante | LAST MILE | X |  |  | 0
| 12.2– Upload Custódia de comprovante | LAST MILE / TRANSPORTADOR AWS - S3 | X |  |  | 0
| 12.3 – Custódia de comprovante | AWS - S3 | X |  |  | 0
| 12.4 - Consulta comprovantes de entrega | NEW TRACKING | X |  |  | 0
| AJUSTES NEW TRACKING PARA BEXX |  |  |  |  | 40
| Multi Empresa | Estruturar os diretórios do S3 para considerar empresa / Componentes | X |  |  | 40
| 8 - ENTREGA |  |  |  |  | 48
| 8.1– Avaliação da entrega (Status das entregas) | CRUD Avaliação da Entrega - rating | X |  |  | 32 | Ver email estrelas enviado pelo Joao
| 8.2– Integração de Atualização do TMS | API | X |  |  | 16 | Cliente vem consumir
| 8.3 - Baixa de entregas | SISTEMA DO CLIENTE | X |  |  | 0
| 17 - PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 32
| 17.1 - Concilia Cobrança | API / GRID com dowload TXT conciliacao / NO GFRETES | X |  |  | 32
| 17.2 - Autoriza pagamento | SISTEMA DO CLIENTE | X |  |  | 0
| 17.3 - Conciliação bancária | PROTHEUS BEXX | X |  |  | 0
| 17.4 - Pagamento Transportador | PROTHEUS BEXX | X |  |  | 0
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO / LOGÍSTICA |  |  |  |  | 40
| Configuração da capacidade PowerBI Embedded |  |  |  |  | 16
| Administrativo - Cadastro de arquivo .pbi (apresentar área Portal do Cliente |  |  |  |  | 24
| 13.1 – Apuração do NS | VIEWS NEW TRACKING | X |  |  | 0
| 13.4 – Apuração Inteligência de negócio SUPPDATA | VIEWS NEW TRACKING | X |  |  | 0
| 13.2 – NS da Operação | VIEWS NEW TRACKING | X |  |  | 0
| 13.3 – NS do transportador | VIEWS NEW TRACKING | X |  |  | 0
| VIALOC |  |  |  |  | 428
| Ativar envio de emai |  |  |  |  | 4
| Ativar Integração com gateway pagamentos (atual com Cielo) |  |  |  |  | 40 | Ver com Diego -> Aprovação para atuar como Financeira (Custódia dos valores)
| - Cartão de crédito | [5 empty] | Custódia tem relação diferenciada
- Cartão de Débito
- Boleto
| Integração com peça estrutural SEGURANÇA (Login / Perfis …) |  |  |  |  | 24
| Contratos (Visualização dos contratos- Admin) | CRUD / Gerar PDF / Enviar por email |  |  |  | 32
| Cadastro de Dados Bancário do Lacatário | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de Assoalhos | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de Suspensão | CRUD |  |  |  | 16
| Controle de usuário (Bloqueio / Desbloqueio de usuários) / Senhas | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de Newsletter | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de FAQ | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de Carretas | CRUD |  |  |  | 16
| Cadastro de Modelos | CRUD |  |  |  | 16
| Termos de Serviços | PDF no S3 |  |  |  | 0
| Política de Privacidade | PDF no S3 |  |  |  | 0
| Informações de Meios de Pagamento | Página com informações / PDF no S3 |  |  |  | 8
| Informações de Seguro | Página com informações / PDF no S3 |  |  |  | 8
| Informações de Ponto de Entrega | Página com informações / PDF no S3 |  |  |  | 8
| Tratamento de erros (Gravar erros em tabela de Tickets) |  |  |  |  | 24
| Bloquear o Locador fazer pedido para suas próprias carretas |  |  |  |  | 8
| Faturamento |  |  |  |  | 112
| Comissões para Vialoc (Locatário / Locador) % sobre valor | CRUD / Integração com Protheus |  |  |  | 80
| Repasse do valor do aluguel da Carreta para o Locatário | CRUD / Integração com Protheus |  |  |  | 24
| Emissão de Nota Fiscal sobre valor de comissão | Integração com Protheus (enviar por email) |  |  |  | 8 | NF com valor do ganho da Vialoc
| Configuração da Infraestrutura |  |  |  |  | 32
| Configuração Cloudflare |  |  |  |  | 8
| Finalização da configuração do ambiente |  |  |  |  | 24
| AMBIENTE TRIAL BEXX |  |  |  |  | 160
| Criação de páginas no novo layout a ser apresentado pela Tati | 20 telas com dados fake |  |  |  | 160
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3036
| Tempo para entendimento das necessidades | Tempos incorporados nas horas previstas, mas poderão sofrer alteração conforme demanda |  |  |  | Não computados
| Tempo para reuniões | Tempos incorporados nas horas previstas, mas poderão sofrer alteração conforme demanda |  |  |  | Não computados
| Tempo para testes com POs | Tempos incorporados nas horas previstas, mas poderão sofrer alteração conforme demanda |  |  |  | Não computados
| ITEM | TAREFAS | PPT | DOC | MODULOS / INTEGRAÇÕES | HORAS
BEXX | A – PROSPECÇÃO DE CLIENTES – ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA (PRÉ CADASTRO) |  |  |  |  | 136
| B – SET UP DE CLIENTE & CADASTROS - PORTAL ONBOARDING |  |  |  |  | 272
| 19 - INBOUND DE TRANSPORTADOR- PORTAL TRANSPORTADOR |  |  |  |  | 104
| 3 -MONITORAMENTO DA EXPEDIÇÃO |  |  |  |  | 56
| 4 -SELEÇÃO DE TRANPOSTADOR - PECHINCHADOR |  |  |  |  | 616
| 15 - FATURAMENTO DO CLIENTE |  |  |  |  | 48
| 16 - CONCILIAÇÃO DE FRETES A PAGAR - GFRETES |  |  |  |  | 344
| 9 - AGENDAMENTO DE ENTREGA NO DESTINATÁRIO |  |  |  |  | 0
| 10 - MONITORAMENTO DA ENTREGA - NEW TRACKING |  |  |  |  | 256
| 11 - MONITORAMENTO DA ÚLTIMA MILHA DA ENTREGA - LAST MILE |  |  |  |  | 38
| 12 - TRATAMENTO COMPROVANTE |  |  |  |  | 40
| 8 - ENTREGA |  |  |  |  | 48
| 17 - PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 32
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO / LOGÍSTICA |  |  |  |  | 40
| TOTAL PLATAFORMA BEXX |  |  |  |  | 2030
| VIALOC |  |  |  |  | 428
| AMBIENTE TRIAL BEXX |  |  |  |  | 160
| GFRETES FASE 2 |  |  |  |  | 418
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3036