## Cronograma
# | Atividades | Datas | Entregas
1 | Definição dos Releases (3 ) - Basic (1) / Operação Financeira (2) / Nível de Serviço (3) | JULHO | ok
2 | Release 1 :Desenho de processos e as telas (ambiente demo) sem a parte financeira e sem nível de serviço |  | 2021-07-29
3 | Template (Boneco) Esqueleto de Arquitetura de Software da Bexx |  | ok
Menu
Estrutura de Log in
Controles
Configurações
4 | Contrato da Transportadora | AGOSTO | em andamento
| Contrato + termo de adesão Indústria |  | em andamento
5 | Checklist do onboarding da indústria/transportadora | AGOSTO | em andamento
6 | Informações dos campos do Protheus cadastro do cliente (faturamento) | JULHO | ok
7 | Criação das contas contábeis/ receitas Protheus | AGOSTO
8 | Vídeo institucional Bexx | AGOSTO | em andamento
9 | Validação individual de cada etapa e desenho do processo Release 1 | JULHO | 2021-07-27
10 | Regras financeiras e validações | AGOSTO
11 | Protótipos | 2a SEMANA AGO
12 | Ajustes Portal Demo (Ambiente) -TRIAL | 3a SEMANA AGO
13 | Requisitos funcionais e regras de negócios da Release 1 (descritivo) | 1a SEMANA AGO | 2021-07-29
14 | Assinatura Digital Fluxo + Requisitos Funcionais | 2021-08-10 | 2021-08-03
15 | Cronograma de Atividades de Desenvolvimento x Horas de Capacity | 2021-08-12
16 | Desenvolvimento da Plataforma com a quebra Sprints para homologar | 2021-09-30
17 | MVP | 2021-10-05
18 | Release 2 ( Operação Financeira) | 2021-11-05
19 | Release 3 ( Nível de Serviço) | 2021-12-05